## Desarrollos
Codigo | Tipo de requerimiento. | Título | Prioridad. | Horas | Responsable proveedor | Status. | Frente. | Empresa solicitante | Ticket F1 solicitud | Creado | Solicitante | Fecha F1 | Torre. | Proveedor. | Fecha de envío a evaluación | Fecha de entrega de evaluación | Aprueba AyE | Fecha inicio plan | Fecha plan entrega QA | Fecha plan fin | Fecha inicio | Fecha entrega a QA | Creado por | Fecha fin pruebas usuarios | Compromiso término de pruebas negocio | Fecha fin | Comentarios | Responsable de pruebas | Fecha plan evaluación | Pruebas Facturacion | Fe.Inicio.Plan.Pruebas | Fe.Fin.Plan.Pruebas | Tipo de elemento | Ruta de acceso | Código | dejar_en_lectura
R2026-31169 | Evolutivo | Identificar a proveedores si pertenecen a Entidades Públicas o Privadas | Media |  | Dinorah Mambel | Bloqueado | SAP MM | Metrogas | RITM00001326642 | 2026-02-18 11:20 | Daniela Opazo |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | [8 empty] | Vergara Ojeda, Javier Alejandro |  |  |  | 24.02 Se envió propuesta de solución. 11.03 Se hizo recordatorio al usuario para validar si se trabaja con la solución planteada. 27.03 Se insiste al usuario que conforme si la solucion propropuesta en el correo del 24.02 se adapta a lo que necesita para poder elaborar el AYE en base a ello. 05.05 Se bloquea hasta que el usuario tenga una definición clara del requerimiento. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2025-31116 | Evolutivo | Calculo de provisiones HCM | Media | 98 | Marcela Lara/Maria Victoria | Bloqueado | SAP HCM | Metrogas |  | 2025-10-22 11:43 | Valentina Zuñiga |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-03-03 | 2026-03-18 | 2026-04-13 | [5 empty] | Vergara Ojeda, Javier Alejandro |  |  |  | 04.06: Se acuerda en reunión pausar requerimiento hasta que el requerimiento de Novados R2025-31139 esté en PBO ya que es uno de los imput para el tratamiento de las provisiones. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2025-31078 | Correctivo | Negociación Online - Incidencia recurrente ¦ Revision errores Pie y Split compensacion importe $0 | Media |  | Laura Sanchez | Bloqueado | SAP FICA | Metrogas | INC000016574327 | 2025-08-13 11:22 | Denisse Osses Quiroga | 2025-07-25 | Sistemas Comerciales | NTT DATA | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | Sileo, Ignacio | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 13.08 --> Se cierra ticket ya que, dada la complejidad y esfuerzo requerido para el análisis y resolución del ticket, se procederá a avanzar con la solución a través del código SharePoint R2025-31078. Además este implicará un ajuste en el código del proceso por lo que se realizará la gestión a través del código SHP correspondiente. 23.09 --> Se cierran tickets INC000017038682 y INC000017132741 ya que corresponden a la casuística que se trabajará en este código SHP. Además se tiene pensado realizar una reunión lo antes posible para entender las casuísticas y alcance que tendrá este incidente. 03.10 --> Se cierra ticket INC000017169338 en el que se solicita la normalización de casos borde. A la espera de respuesta de Widergy, en el que se consulta el tiempo de respuesta del servicio. 26.11 --> Se bloquea debido al Freezing en PBO. Se retomará cuando el ambiente esté disponible. | Denisse Quiroga |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2025-31053 | Evolutivo | Creación de cargo por Costas Judiciales | Alta | 144 | Laura Sánchez | Bloqueado | SAP FICA | Metrogas | RITM00001055679 | 2025-07-07 13:02 | Karen Meneses |  | Sistemas Comerciales | NTT DATA |  | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-08-11 |  | 2025-07-09 | 2025-08-11 | Flores Seminario, Maria Soledad |  |  |  | Estimación inicial 94 hh, ajuste adicional al formulario de facturación 50 hh adicionales. 08.10 --> Planificado el pase a PBO al finalizar freezing en TBO. 28-10-2025 Se bloquea por motivo de Freezing, en espera de proyecto conversión S4HANA | Erika Marchant |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2024-3950 | Evolutivo | Cálculo de intereses Negociación online | Alta | 163 | Laura Sánchez | Bloqueado | SAP FICA | Metrogas | RITM00000865383 | 2024-12-11 14:45 | Carolina Mardones | 2024-12-05 | Sistemas Comerciales | NTT DATA | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 2025-01-27 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | Flores Seminario, Maria Soledad |  |  |  | 05.02.25 Se inicia construcción de este evolutivo. 05.03.25 Ignacio entregará fecha de entrega a pruebas de usuario en QAS, no fue posible llegar en la fecha 12.03.25 Nueva fecha de entrega a TBO para el 14.03 08.10 --> Ajustes de nueva oficina virtual pendiente de pruebas. 28-10-2025 Se bloquea por motivo de Freezing, en espera de proyecto conversión S4HANA 01-04-2026 Se acuerda cancelar, se adjunta correo de respaldo. si el usuario necesita retomar debe levantan una nueva solicitud con el detalle. | Carolina Mardones |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2024-3937 | Evolutivo | Neo a Cloud Foundry | Alta |  | Laura Sanchez | Bloqueado | SAP Basis | Metrogas |  | 2024-11-21 09:26 | Daniel Rodriguez |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2024-11-21 |  |  | 2024-11-27 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2024-11-27 | 2025-01-03 | Rodriguez Lindemann, Daniel Ignacio |  |  | 2025-01-03 |  |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2025-31135 | Correctivo | Reporte ZINFORMA_PUNTOS | Media | 0 | Hasben Abd El Kader | En ajustes | SAP ISU | Metrogas | INC000018016888 | 2025-12-17 15:46 | Julia Vera | 2025-12-11 | Sistemas Comerciales | NTT DATA | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-16 |  | 2026-02-24 | 2026-03-23 | Hasben Jamid Abd El Kader Gajardo | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31255 | Evolutivo | Integracion MAM Mantenimiento | Media | 246 | J Silva | En ejecución | SAP PM | Metrogas |  | 2026-05-26 23:46 | R Vega |  | Sistemas Técnicos | NTT DATA |  |  | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-07-06 |  | 2026-06-01 |  | Milla Gonzalez, Felipe Ignacio | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31249 | Evolutivo | Compatibility Packs for SAP S/4HANA on premise - Report Painter 2997574 | Alta | 52 | Hugo Cofré | En ejecución | SAP FI | Metrogas |  | 2026-05-14 07:28 | Daniel Rodriguez |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-04-22 | 2026-05-04 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-27 |  | 2026-05-14 |  | Laura Sanchez Romero | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31234 | Evolutivo | PI en campo PEP | Media | 43 | J Silva | En ejecución | SAP PS | Metrogas | RITM00001406667 | 2026-04-29 11:38 | I Valderrama | 2026-04-16 | Sistemas Técnicos | NTT DATA | 2026-04-29 | 2026-05-05 | [6 empty] | Milla Gonzalez, Felipe Ignacio |  |  |  | Se informo a usuaria que debido a un cambio de alcance deberá levantar nuevo documento de solicitud incorporando la creación de PEP a través de la Transacción IMA11. una vez actualizado volver a validarlo con Felipe Milla para que entregue su aprobación de este nuevo desarrollo. 15.06 Se inicia construccion de desarrollo. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31221 | Evolutivo | Altas masivas de activos fijos subnumeros y baja masiva de activos | Media | 134 | Hugo Cofre | En ejecución | SAP FI | Metrogas |  | 2026-04-20 16:41 | Aaron Jalil |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 2026-07-14 |  | 2026-06-12 |  | Vergara Ojeda, Javier Alejandro | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31183 | Correctivo | Diferencia en balance AF | Media |  | Hugo Cofre | En ejecución | SAP FI | Metrogas | RITM00001332565 | 2026-03-05 08:48 | Pabla Marin | 2026-01-19 | Sistemas Corporativos | NTT DATA | [8 empty] | Laura Sanchez Romero |  |  |  | 18.05.2026: Se está analizando la respuesta de SAP. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2025-31022 | Evolutivo | Capacitación SAP PM (vista MM) | Alta | 82 | J silva | En ejecución | SAP PM | Metrogas |  | 2025-04-23 14:53 | C Toledo |  | Sistemas Técnicos | NTT DATA | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2026-06-01 | 2026-07-13 |  | 2026-06-01 |  | Milla Gonzalez, Felipe Ignacio |  |  |  | 27.04.26 En sesion de seguimiento torre técnica Felipe Milla comenta que este evolutivo se dejara stand by. por lo que no se avanzara con esta solicitud a espera de confirmación por negocio. Felipe Milla pide dejar detenido por ahora, el foco es decreto 79 Se retoma la ejecución de esta solicitud contemplando la generación del material y casos de prueba para su ejecución. 04.06.26 Se contempla como fecha tentativa para inicio de capacitación el 01.07.26. a partir de ahi se podría planificar de acuerdo a las fechas que negocio estime convenientes de acuerdo a la disponibilidad de los participantes. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31226 | Evolutivo | Solicitud NE para identificación de contratos | Media |  | Jonathan Silva | En planificación | SAP PS | Metrogas |  | 2026-04-22 10:15 | Tamara Lopez |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA |  | 2026-06-03 | [5 empty] | 2026-07-08 | Vergara Ojeda, Javier Alejandro |  |  |  | 11.05 Se solicita disponibilidad a usuaria para revicion en conjunto de alcance de solicitud. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31278 | Catálogo | Cambio de IMM y asignacion familiar Junio 2026 | Media | 7 | Marcela LAra | En PRD | SAP HCM | Metrogas | RITM00001461036 | 2026-06-24 15:47 | Claudia Valenzuela |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Vergara Ojeda, Javier Alejandro | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 24-06: Se formaliza estimación y es aprobada. Se libera para pruebs de negocio. 30-06: Se transporta a PBO. | CLaudia Valenzuela | 2026-06-24 | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31269 | Catálogo | Configuración factor UTM | Media | 4 | Hugo Cofré | En PRD | SAP FI | Metrogas | INC000018671523 - Configuración factor UTM | 2026-06-16 10:16 | Isis Pincheira Jeria | 2026-06-16 | Sistemas Corporativos | NTT DATA | [8 empty] | Alvarado Cisterna, Rayen |  |  |  | 22.06: Se envía correo a usuarios solicitando realizar una simulación del factor tipo de cambio para validar y pasar los cambios al ambiente PRD. 23.06: Se realizó el paso al ambiente PRD. | Rayen Alvarado |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31267 | Catálogo | Cambio de parametros Junio 2026 | Media | 7 | Marcela Lara | En PRD | SAP HCM | Metrogas | RITM00001450694 | 2026-06-10 16:06 | Claudia Valenzuela |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Vergara Ojeda, Javier Alejandro |  |  |  | 10-06: Se recibe evolutivo y formaliza estimación se libera a pruebas de negocio. | Claudia Valenzuela |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31263 | Catálogo | creacion 3 cuentas estrucutura IF18 para gas sur | Media | 4 | Rayen Alvarado | En PRD | SAP FI | Metrogas | RITM00001445669 | 2026-06-08 09:24 | Andrea Quiñones |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Vergara Ojeda, Javier Alejandro | 2026-06-18 |  |  | OT: DBOK9C04AX CHG: CHG0122134 | Andrea Quiñones |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31260 | Catálogo | R2026-31260 Calendario de fábrica 2026 | Media | 11 | MArcela Lara | En PRD | SAP HCM | Metrogas | RITM00001443050 | 2026-06-01 16:43 | Claudia Valenzuela |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-08 |  | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Vergara Ojeda, Javier Alejandro | 2026-06-04 |  |  | 01-06: Se crea evolutivo y se formaliza estimación. 02-06: Se aprueba evolutivo y comienza ejecución, se informa que para terminar configuración y liberar el evo a pruebas de negocio, se debe transportar a PBO el requerimiento R2026-31254 Creación nuevos turnos. 08-06: Se libera a pruebas a de negocio, se recibe ok 10-06: Se transporta a PBO. | Claudia Valenzuela |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31254 | Evolutivo | [EV0] Nuevos sistemas de turnos | Alta | 26 | Marcela Lara | En PRD | SAP HCM | Metrogas | RITM00001416923 | 2026-05-22 13:23 | Nicole Jaramillo |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-28 |  | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Rodriguez Lindemann, Daniel Ignacio | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 22-05: Se crea evolutivo. 25-05: Se formaliza estimación y es aprobada. Se comienza con ejecución. 26-05: Se ajusta estimación, ya que se incluyen nuevos turnos de trabajo. 28-05: Se libera evolutivo para pruebas de usuario. 03-06: Se recibe ok de usuario de pruebas, se solicita ok a TI para el paso a PBO. 04-06: Sin respuesta de TI para el paso a PBO. 05-06: Se transporta a PBO | Nicole Jaramillo | 2026-05-25 | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31179 | Evolutivo | Actualizacion orden mantenimiento | Media | 217 | J Marrufo | En PRD | SAP PM | Metrogas |  | 2026-03-02 12:09 | R piderit |  | Sistemas Técnicos | NTT DATA | 2026-03-10 | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-29 |  | 2026-04-27 | 2026-05-29 | Milla Gonzalez, Felipe Ignacio |  |  |  | 11.03 Se envía AYE 29.05.2026 Se envía para pruebas de negocio. 04.06.26 Se envía solicitud de aprobación a Daniel Rodriguez para transporte a PRD. 18.06 se transporta ajuste y orden reversada por error. actualmente la usuaria solicitante esta validando la transacción en PBO | Ana Torres |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31146 | Correctivo | Correctivo Avisos GA y orden ZNOR | Media | 0 | Jonathan Silva | En PRD | SAP PM | Metrogas |  | 2026-01-19 18:55 | Rodrigo Vega |  | Sistemas Técnicos | NTT DATA | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-03-02 | 2026-03-30 |  | 2026-03-06 | 2026-04-09 | Silva Parra, Jonathan Alejandro |  |  |  | 23.03 Se finaliza desarrollo por SAP PM. Se queda a espera de confirmación de ajuste por CE para ejecutar pruebas de consultoría. 22.04 Se agenda sesion para este día sin embargo es reprogramada por negocio para el martes 28.04 28.,04 Se llevan a cabo las pruebas con Negocio recibiendo ok de parte de los usuarios. 29.04 Se recibe documento con evidencias (EPN) por lo que se avanzara con el flujo para el transporte a PBO. 05.05 se informa que el ajuste fue transportado exitosamente a PBO 28.05 se realizar sesion de seguimiento con usuario Rodrigo Vega para revisar el log de errores registrados desde que se pasado a PRD. en sesion se acuerda compartir registros capturados para que usurarias asociadas al procedo validen si estos se tratan de errores o si el sistema se comporto de forma correcta. 04.06.26 se realiza sesion de seguimiento con Rodrigo Vega se evalúan casos levantados por usuarias identificando que para estos casos el sistema funciono de forma correcta. se acuerda programar sesion con W&T (Rodrigo Vega) para realizar pruebas del flujo end to end y validar posibilidad que exista alguna casuística en la forma que W&T notifica que pudiera estar afectando el proceso de creación automática de avisos GA y Orden ZNOR 08.06 se genera sesion de validacion conjunto con usuarios MTGS y equipo W&T identificando que la no generación de aviso y/u Orden se debe al envio parcializados de los datos que gatillan la creación automática de estos en SAP. Por lo que se acuerda realizar un ajuste en la lógica para que indistintamente se reciba el valor "Contratado" o "Requiere empalme" de igual forma gatille la creación automática (este ajuste se realizara a nivel del modulo CE que es quien recibe esa información desde W&T. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2025-31138 | Evolutivo | Reporte cierre contable formato informe España | Media | 93 | Rayen Alvarado | En PRD | SAP FI | Metrogas |  | 2025-12-29 15:53 | Pabla Marin |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-29 |  | 2026-05-14 | 2026-06-01 | Vergara Ojeda, Javier Alejandro |  |  |  | 02-01 tiene dependencia de NGL 10.04: Status Bloqueado por proyecto NEW GL, debe terminar para poder iniciar con este. 24.04.2026: Se genera AYE para aprobación de HH. 01.06: reporte revisado en QAS con usuario. Se deben solucionar 3 detalles. 03.06: A la espera de un ajuste ABAP para proseguir con la validación. 23.04: Se validó por parte funcional y de usuarios, se procede con e paso a PBO. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2024-3821 | Evolutivo | Retenciones modulo PS | Media | 337 | D Silva | En PRD | SAP PS | Metrogas |  | 2024-05-02 10:07 | Rodrigo Vega |  | Sistemas Técnicos | NTT DATA | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-07-23 |  | 2024-05-08 | 2025-06-26 | Milla Gonzalez, Felipe Ignacio |  |  |  | 22-07-2024 Rodrigo Vega. envia observaciones por PS, 05-08 se realiza reunion con Felipe y Rodrigo se coordina nueva agenda para evaluar nuevos ajustes a realizar 01-10 Se espera respuesta de lider de aplicación ya que se incorporaron ajustes por parte de Proyecto MAM 02-10 Se incluye a Daniel Linderman en cola de correos como responsable del area 16.10 Se mantiene estatus 20.11 Se tiene pauta reunión para ser realizada el dia 21.11 donde se plantea la posibilidad de cambio de alcance del AYE entregado para consideración del negocio. 02.12 Se esta analizando una solución alternativa. dado que el estándar no realiza lo que se requiere (heredar el valor del grafo a la suboperacion) 04.12 Se realizo una prueba para validar si el estándar podía heredar el campo desde el grafo y la operación y este no resulto se está investigando para que el campo desde el grafo pueda ser heredado para poder presentar la solución a negocio. 16.12 Se continua con validación para poder entregar una propuesta de solución a negocio. 18.12 Se realizo análisis de la solución y se enviara la propuesta al negocio para poder validar si la aplicaría o no. 24.12 Usuario Coloca reunión para el Jueves 2 de Enero para validar lo enviado por Consultoría 31.12 Usuario pospone reunión para el día 6 de Enero para validación de lo enviado por consultoría 08.01.25 Usuario pospone reunión para el día 13 de Enero para validación de lo enviado por consultoría 15.01.25 En reunión efectuada el día 13 de enero se tiene el visto bueno de la propuesta se iniciará el desarrollo la semana entrante para la entrega a negocio. 22.01.25 En reunión se tiene el visto bueno de Usuario se espera el visto bueno de líder de aplicación para inicio de los cambios 27.01.25 Se inicia construcción. 07.02.25 Se entrega para pruebas de negocio. 17.02.25 Se coordina reunión con negocio para validar pruebas, reunión a realizar el 18.02.25 18.02 Se realizo reunión con el negocio para entendimiento de las pruebas indicaron que las iban a realizar entre esta semana y la próxima 26.02.25 Se está a la espera de ejecución de pruebas de usuarios, se envío recordatorio de pruebas el día 25.020 06.03.25 En espera de pruebas de negocio. 12.03 En espera de pruebas de negocio. 21.03 se enviara recordatorio a usuario solicitante para confirmar avance con pruebas de negocio. 26.03 el negocio culmino las pruebas por el lado de PS y para ver el lado financiero se evidencio que lo configurado se había comentado ya que se necesitaba para poder pasar otro evolutivo 02.04 se está ajustando la parte de Finanzas. Este se comentó por el tiempo que se detuvo el evolutivo ya que afectaba a otros evolutivos de MTGS 09.04 Se están realizando las validaciones por parte del equipo financiero para realizar pruebas con el negocio​ 26.06.2025 Se entrega nuevamente a pruebas de usuario. 01.04.26 En base a lo acordado se ejecuta reunión para realizar pruebas con apoyo de consultor FICO y área financiera. sin embargo esta se debe reprogramar dado que se esta llevando a cabo un evolutivo (migración de saldos a los nuevos ledger, evolutivo NGL) que mantiene bloqueada la funcionalidad de contabilización por lo que no se podrían ejecutar las pruebas programadas siendo estas reprogramadas para el día viernes 10 de abril. 24.04 se continua a espera de finalización de evolutivo bloqueante para retomar sesion de pruebas para confirmar si se requiere algún tipo de correctivo asociado a este desarrollo. 04.06 se mantiene detenido a espera de solución del proyecto New GL bloqueante para avanzar con las pruebas respectivas de este desarrollo |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31197 | Evolutivo | Creación OC MAM | Alta | 237 | J Silva | En validación de evaluación | SAP PM | Metrogas |  | 2026-03-30 10:14 | R Vega |  | Sistemas Técnicos | NTT DATA |  | 2026-03-11 | 2026-03-27 | [5 empty] | Milla Gonzalez, Felipe Ignacio |  |  |  | 27.03 En sesion con líder de aplicación se aprueba análisis y estimación y se acuerda que negocio organizara sesion con personal de aplicativo MAM para revision del alcance 07.04 Se realiza sesion en conjunto con consultores de aplicativo MAM para detallar el alcance del desarrollo de manera que puedan estimar las gestiones que se deben realizar de parte del aplicativo. 27.04 a razón de cambios de alcance levantados por negocio se trabaja en ajustes dentro del análisis y estimación. se entrega version final el 24.04.26 se mantiene a espera de respuesta de parte de negocio. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31167 | Evolutivo | MTG /Servicio de envío de correo BackGroundServiceCNE | Media | 114 | Laura Sanchez | En validación de evaluación | Portales y autoatencion | Metrogas |  | 2026-02-16 16:48 | Christian Gonzalez |  | Sistemas Comerciales | NTT DATA | 2026-02-11 | 2026-02-16 | [6 empty] | Peñailillo Lizama, Evelyn | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31282 | Catálogo | integrar cuenta estructura IF18 -movimiento nodos | Media | 4 | Rayen Alvarado | Entregado a Qas | SAP FI | Metrogas | RITM00001454572 | 2026-06-26 12:37 | Andrea Quiñones |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | [7 empty] | 2026-06-26 | Vergara Ojeda, Javier Alejandro |  |  |  | 26.06: Estábamos a la espera de la creación del código catálogo para iniciar con el requerimiento, el cual fue entregado hoy y se procedió con el avance y entrega al ambiente TBO para validación de usuarias. Se envió hoy un correo de validación. La OT de este catálogo es la siguiente: DBOK9C04HD |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31280 | Correctivo | Ajuste en transacción ZPM_AVISO_FR V2 | Media | 0 | J Silva | Entregado a Qas | SAP PM | Metrogas | INC000018676148 | 2026-06-24 17:54 | Alejandra Daniela Donoso Jerez | 2026-06-19 | Sistemas Técnicos | NTT DATA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Silva Parra, Jonathan Alejandro |  |  |  | Este ajuste se encontraba desarrollado y fue entregado durante el mes de marzo R2026-31203 para pruebas de negocio sin embargo no se recibió el EPN por lo que no se avanzo con el transporte a PRD. Tras la creación de un nuevo incidente por el mismo error se solicito la entrega de documento EPN por lo que se espera este para continuar con el proceso de transporte de la solución. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31275 | Correctivo | Corrección Consumo Base MTBO 60,01 m3 | Media | 0 | Hasben Abd El Kader | Entregado a Qas | SAP ISU | Metrogas | INC000018653258 | 2026-06-18 14:47 | Angiela Salas | 2026-06-15 | Sistemas Comerciales | NTT DATA | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-06-22 |  | 2026-06-18 | 2026-06-22 | Hasben Jamid Abd El Kader Gajardo | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31268 | Catálogo | Nuevo grupo de imputacion Serv. de arriendo | Media | 9 | Irina Guzman | Entregado a Qas | SAP SD | Metrogas | RITM00001433864 | 2026-06-11 12:43 | Angiela Salas |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  |  | 2026-06-24 | Vergara Ojeda, Javier Alejandro | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31265 | Catálogo | Reporte seguimiento carga de objetivos individuales 2026 | Media | 4 | Hasben Abd El Kader | Entregado a Qas | SAP HCM | Metrogas |  | 2026-06-08 14:51 | Rosario Alarcon |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-22 |  | 2026-06-18 | 2026-06-22 | Vergara Ojeda, Javier Alejandro | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31259 | Evolutivo | Creación estrategia de liberación | Media | 18 | Laura Sanchez | Entregado a Qas | SAP FICA | Metrogas | RITM00001440395 | 2026-06-01 12:12 | Felipe Milla |  | Sistemas Comerciales | NTT DATA | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 2026-06-30 |  | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Peñailillo Lizama, Evelyn |  |  |  | Se cambia fecha de entrega a solicitud de Evelyn |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31258 | Correctivo | Ajustes en transacción ZPS_MEMO (duplicidad de materiales) | Media | 0 | J Silva | Entregado a Qas | SAP PS | Metrogas | INC000018626848 | 2026-05-28 10:42 | Isidora Pezoa | 2026-05-25 | Sistemas Técnicos | NTT DATA | 2026-05-28 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-15 |  | 2026-05-28 | 2026-06-15 | Silva Parra, Jonathan Alejandro |  |  |  | 15.01 Se inicia construcción |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31239 | Evolutivo | Nueva tarifa comercial | Alta | 32 | Hasben | Entregado a Qas | SAP ISU | Metrogas |  | 2026-05-04 14:20 | C de Angelis |  | Sistemas Comerciales | NTT DATA | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-06-04 |  | 2026-05-26 | 2026-06-04 | Milla Gonzalez, Felipe Ignacio |  |  |  | 25/05/2026 - Felipe Milla aprueba el AYE |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31229 | Evolutivo | Ampliacion de campos Z y reportes Z para Contrato Marco - OC | Media | 93 | Dinorah Mambel | Entregado a Qas | SAP MM | Metrogas |  | 2026-04-24 14:27 | Nathalia Olivares | 2026-04-24 | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-05-06 | 2026-05-14 |  | 2026-06-03 | 2026-06-29 |  | 2026-06-03 | 2026-06-23 | Vergara Ojeda, Javier Alejandro |  |  |  | 04.05 Se envió correo a usuarios para aclarar dudas y elaborar el AYE. 06.05 Se recibió respuesta a la dudas consultadas. 18.05 Se envió AYE al cliente. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31225 | Evolutivo | Nuevos Servicios Club MTG | Alta | 31 | Laura Sanchez | Entregado a Qas | SAP ISU | Metrogas |  | 2026-04-22 09:45 | Julia Vera |  | Sistemas Comerciales | NTT DATA | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-12 |  | 2026-04-28 | 2026-05-13 | Peñailillo Lizama, Evelyn | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31207 | Correctivo | Correccion Portal Densificacion Deuda del cliente | Media | 0 | Rodrigo Ponce | Entregado a Qas | SAP CRM | Metrogas | RITM00001399447 | 2026-04-13 08:55 | Danitza Carolina Araya | 2026-04-08 | Sistemas Comerciales | NTT DATA | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 2026-06-08 |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | Laura Sanchez Romero | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31206 | Correctivo | Añadir datos proveedor "Titular de la cuenta" | Media | 0 | Rayen Alvarado | Entregado a Qas | SAP FI | Metrogas | RITM00001380171 | 2026-04-10 12:13 | Daniela Opazo |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 2026-06-08 |  | Alvarado Cisterna, Rayen |  |  |  | 19.05: Se envía correo a usuaria solicitando su validación del archivo de carga que contiene los datos de Titular de la cuenta que se ingresarán a los 230 Proveedores que se encuentran actualmente con dicho campo vacío. Quedaos a la espera de validación de usuaria. 24.06: Se ejecutó el desarrollo Z con la bapi BAPI_BUPA_BANKDETAIL_CHANGE. Se ejecutó correctamente, con excepción de 11 proveedores que van a ser revisados. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31202 | Evolutivo | Pedidos Zped sin referencia y con condicion contado | Media | 33 | Irina Guzman | Entregado a Qas | SAP SD | Metrogas |  | 2026-04-06 11:37 | Margot Araya |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA |  | 2026-04-29 | 2026-05-12 | 2026-05-18 |  |  | 2026-05-18 | 2026-06-18 | Vergara Ojeda, Javier Alejandro | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31196 | Correctivo | Activación de transacción Fiori de presupuesto y creación de desarrollo Z | Media | 0 | Hugo Cofré | Entregado a Qas | SAP FI | Metrogas | RITM00001341703 | 2026-03-24 13:06 | Nicolás Fletcher | 2026-01-30 | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-04-15 | 2026-05-08 |  | 2026-04-15 | 2026-05-07 | Alvarado Cisterna, Rayen |  |  |  | 07.05.2026: Se validó apps Fiori en Fiori Launchpad del usuario y se encuentran funcionando correctamente. Nos encontramos a la espera de validación de ABAP con respecto a las tablas a las que apunta la App Fiori de reporte ZS_ALR_87013611, validando que apunten a tablas de la nueva versión S4/HANA. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31191 | Correctivo | Existe una diferencia en la visualización de saldos disponibles contratos ME3N, ME35K | Alta | 0 | Dinorah Mambel | Entregado a Qas | SAP MM | Metrogas | INC000018524363 | 2026-03-18 14:09 | Cristóbal Hernandez | 2026-03-18 | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-04-15 | 2026-05-13 |  | 2026-04-15 | 2026-05-13 | Mambel Teran, Dinorah Sofia |  |  |  | 13.05 Se envió respuesta de solucion al usuario y este indica que estará fuera de oficina hasta el 14.05 Se deja en QAS la clave para que usuario pueda probar. 15.05 Usuario indica que los saldos del reporte están desordenados y se le responde que el layout se puede ajustar segun lo requiera, se dejó un layout por defecto que contiene las columnas de saldos. Se fijó reunión para 01.06 ya que no se tiene respuesta del usuario. 01.06 Se deja en stand by hasta regreso de usuario de vacaciones el 12.06 según lo conversado con Javier Vegara, se dejó correo indicando instrucciones para la prueba. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31271 | Evolutivo | Mejora RFC Portal Activación Clientes MTGS | Media |  | Richard López | Enviado a evaluación | SAP ISU | Metrogas |  | 2026-06-16 16:55 | Felipe Milla |  | Sistemas Técnicos | NTT DATA | 2026-06-23 | [7 empty] | Rodriguez Lindemann, Daniel Ignacio | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31227 | Evolutivo | Automatización carga de Tipo de cambio y UF | Media |  | Rayen Alvarado | Enviado a evaluación | SAP FI | Metrogas |  | 2026-04-22 17:41 | Andrea Quiñones |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-06-15 | [7 empty] | Vergara Ojeda, Javier Alejandro |  |  |  | 04.05: En conversación con PI-PO Ángelo Calderón para establecer arquitectura y comunicación con API de Banco Central. 08.05.2026: Nos reunimos con los encargados de Infraestructura de Metrogas, estableciendo la forma de comunicación inicial entre SAP s/4, PO y la API. Se envió un correo con las tareas por realizar de cada uno. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31288 | Evolutivo | Reporte Z para retenciones con ID de contrato | Media |  | Dinorah Mambel | Ingresado | SAP MM | Metrogas | RITM00001330031 | 2026-07-01 15:43 | Daniela Opazo |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | [8 empty] | Vergara Ojeda, Javier Alejandro | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31287 | Catálogo | CAmbio descripcion y nombre de un almacen | Media |  | Dinorah Mambel | Ingresado | SAP MM | Metrogas | RITM00001462808 | 2026-07-01 15:21 | Cristopher Espinoza |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | [8 empty] | Vergara Ojeda, Javier Alejandro | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31286 | Catálogo | Modificacion 3 querys en BW | Media |  | Sebastian Tapia | Ingresado | BI | Metrogas | RITM00001461034 | 2026-07-01 12:03 | Dayarana Valle |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | [8 empty] | Vergara Ojeda, Javier Alejandro | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31285 | Evolutivo | Flujo de efectivo TRM automatizacion de carga formato cam.053, estandarizacion y reporte | Media |  | Hugo Cofre | Ingresado | SAP FI | Metrogas |  | 2026-07-01 10:08 | Mayerlin Suazo |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | [8 empty] | Vergara Ojeda, Javier Alejandro | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31284 | Evolutivo | Mantenimiento IFace | Media |  | L Sanchez | Ingresado | SAP Basis | Metrogas |  | 2026-07-01 08:51 | FMilla |  | Sistemas Técnicos | NTT DATA | [8 empty] | Milla Gonzalez, Felipe Ignacio | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31283 | Catálogo | Capacitacion modulo trm | Media |  | Claudia Opina | Ingresado | SAP FI | Metrogas | RITM00001452961 | 2026-06-30 17:27 | Mayerlin Suazo |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | [8 empty] | Vergara Ojeda, Javier Alejandro | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31279 | Correctivo | Parametrización de tx Masivas que no aparacen en la TX zproceso_masivo | Media |  | Franklin Colina | Ingresado | SAP FICA | Metrogas | RITM00001458497 | 2026-06-24 17:45 | Fernanda Flores | 2026-06-19 | Sistemas Comerciales | NTT DATA | [8 empty] | Colina Guada, Franklin Eduardo | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31277 | Correctivo | La Cuotas CS12 no se puede hacer con un pedido ZPED | Media |  | Franklin Colina | Ingresado | SAP FICA | Metrogas | RITM00001433976 | 2026-06-24 11:01 | Angila Sala |  | Sistemas Técnicos | NTT DATA | [8 empty] | Colina Guada, Franklin Eduardo | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31276 | Catálogo | Restriccion imputación de costos en proyectos de inversión | Media |  | Juan Diaz | Ingresado | SAP PS | Metrogas | INC000018667516 | 2026-06-19 12:31 | Ignacia Valderrama |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | [8 empty] | Vergara Ojeda, Javier Alejandro | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31274 | Evolutivo | CREACIÓN DE OFERTA DE PLAN DE PAGO PREAPROBADO PARA CLIENTES RESIDENCIALES Y COMERCIALES BAJO CONSUMO CON MORA EN SUCURSAL VIRTUAL LOGIN [DM1. | Media |  | Laura Sanchez | Ingresado | SAP FICA | Metrogas | RITM00001454650 | 2026-06-17 16:59 | Carolina Mardones |  | Sistemas Comerciales | NTT DATA | [8 empty] | Peñailillo Lizama, Evelyn | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31273 | Evolutivo | AMPLIACIÓN DE PLAN DE PAGO ONLINE | Media |  | Laura Sanchez | Ingresado | SAP FICA | Metrogas | RITM00001454645 | 2026-06-17 16:57 | Carolina Mardones |  | Sistemas Comerciales | NTT DATA | [8 empty] | Peñailillo Lizama, Evelyn | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31272 | Evolutivo | Plan de pago Online para cliente residencial | Baja |  | Laura Sanchez | Ingresado | SAP FICA | Metrogas | RITM00001454639 | 2026-06-17 16:54 | Carolina Mardones |  | Sistemas Comerciales | NTT DATA | [8 empty] | Peñailillo Lizama, Evelyn | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31270 | Correctivo | Corrección por objetos faltantes pago al operador Servigas | Media |  | Franklin Colina | Ingresado | SAP FICA | Metrogas | N/A | 2026-06-16 14:56 | Michael Stormesan |  | Sistemas Comerciales | NTT DATA | [8 empty] | Colina Guada, Franklin Eduardo | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31266 | Evolutivo | MEJORA ABONOS CUENTA DE GAS | Media |  | Laura Sanchez | Ingresado | SAP FICA | Metrogas | RITM00001448207 | 2026-06-10 11:58 | Carolina Mardones |  | Sistemas Comerciales | NTT DATA | [8 empty] | Peñailillo Lizama, Evelyn | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31264 | Evolutivo | Ajuste visualización campo Cajero en comprobante FPCJ | Media |  | Laura Sanchez | Ingresado | SAP FICA | Metrogas | RITM00001445095 | 2026-06-08 11:38 | Andrés Muñoz |  | Sistemas Comerciales | NTT DATA | [8 empty] | Peñailillo Lizama, Evelyn | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31257 | Evolutivo | Control presupuestario FM | Media |  | Jose Solar | Ingresado | SAP FI | Metrogas |  | 2026-05-27 09:45 | Juan domingo Yañez |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | [8 empty] | Vergara Ojeda, Javier Alejandro | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31253 | Evolutivo | Auditoria S4Hana | Alta |  | Laura Sanchez | Ingresado | BI | Metrogas |  | 2026-05-22 13:22 | Daniel Rodriguez |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | 2026-05-22 | [7 empty] | Rodriguez Lindemann, Daniel Ignacio | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2026-31248 | Evolutivo | PAGO MEDIANTE POS EN TÓTEM | Media |  | Laura Sanchez | Ingresado | Portales y autoatencion | Metrogas | RITM00001424251 | 2026-05-13 15:26 | Carolina Mardones |  | Sistemas Comerciales | NTT DATA | 2026-06-01 | 2026-06-11 | [6 empty] | Peñailillo Lizama, Evelyn | [6 empty] | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos
R2025-31139 | Evolutivo | Segmentacion dias novados contigente 18 | Media |  | Marcela Lara | Ingresado | SAP HCM | Metrogas |  | 2025-12-29 16:26 | Valentina Zuñiga |  | Sistemas Corporativos | NTT DATA | [8 empty] | Vergara Ojeda, Javier Alejandro |  |  |  | 04-02: En análisis, se coordina reunión con usuario para ver requerimiento el 10-02. 09-02: Se realiza reunión con usuarios y TI negocio debe validar solicitud de requerimiento, ya que no tienen claridad. |  |  | FALSE |  |  | Elemento | sites/sistemasdeinformacion/evolutivos/Lists/Gestin de Evolutivos